## Cronograma
CRONOGRAMA I3
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1 (17-24)					SEMANA 2 (24-31)					SEMANA 3 (31-07)
			R1	R2	R3		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X
T1	1	Hacer diagrama de Grant	X	X	X
T1		Correccion de errores I2	X	X	X
T1	3		X	X	X
T1	4	Modificar Game	X					P1	P1		P1
T1	5	Modulo Inventario		X					P2	P2		P2	P2	P2
T1	6			X					P2	P2		P2	P2	P2
T2	1			X					P2	P2		P2	P2	P2
T2	2			X					P2	P2		P2	P2	P2
T2	3			X					P2	P2		P2	P2	P2
T2	4	Modificar Player-Inventory	X					P1	P1	P1
T2	5		X					P1	P1	P1
T3	1		X					P1	P1	P1
T3	2	Modificar los modulos que dependen de Player-Inventory	X					P1	P1	P1
T3	3		X					P1	P1	P1
T3	4	Funcion GameReader – Cargar Jugador			X					P3	P3		P3	P3
T3	5	Funcion GameReader – Cargar Enemy			X					P3	P3		P3	P3
T4	1	Modulo LINK		X					P2	P2	P2
T5	1			X					P2	P2	P2
T6	1			X					P2	P2	P2
T7	1			X					P2	P2	P2
T8	1	Funcion GameReader – LINK		X					P2	P2
T9	1	Modificar Game y Space para link		X					P2	P2
T10	1	Visualizacion del estado del juego			X					P3	P3	P3
T11	1	Modificar el .dat			X					P3	P3	P3
T12	1				X					P3	P3	P3
T12	2	Comando para moverse por espacios		X					P2	P2	P2
T12	3	Comando para examinar objetos	X					P1	P1	P1
T12	4	Comando Inspeccionar espacios	X					P1	P1	P1
T13	1		X					P1	P1	P1
T14	1	Modificar comando Take y Drop			X					P3	P3	P3
T15	1				X					P3	P3	P3
T15	2	Modificar el Gameloop			X					P3	P3	P3	P3
T15	3				X					P3	P3	P3	P3
T15	4	Archivos de comandos	-	-	-
T15	5		-	-	-
T15	6		-	-	-
T16	1	Makefile	X	X	X
T17	1	Depuración de errores	X	X	X
T18	1	Revisión general	X	X	X
T19	1	Entrega

## Recursos
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Alejandro Coloma
R2	Asier Tomé
R3	Daniel Martínez Sanz