## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS			SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			R1	R2	R3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T0	1	Coordinación Semanal	X		X
T1	1	Set: estructura de datos	X			R1
T1	2	Set: funciones create, destroy	X				R1
T1	3	Set: funciones add, del	X					R1
T1	4	Set: función print	X					R1
T1	5	Set: set_test	X					R1
T1	6	Set: Documentar	X			R1	R1	R1	R1	R1					6 Bloques		2 bloques cada uno
T2	1	Space con Set: modificar estructura		X		R2					8 tareas sueltas		3 tareas a los que no toque visualización
T2	2	Space con Set: modificar funciones		X			R2
T2	3	Space con Set: añadir funciones		X				R2
T2	4	Modificar space_test dado		X					R2
T2	5	Space: Documentar		X		R2	R2	R2	R2	R2
T3	1	Enemy: estructura de datos			X	R3
T3	2	Enemy: funciones create, destroy			X		R3
T3	3	Enemy: funciones get, set			X			R3
T3	4	Enemy: función print			X				R3
T3	5	Enemy: enemy_test			X					R3
T3	6	Enemy: Documentar			X	R3	R3	R3	R3	R3
T4	1	Modificar resto de módulos con A1, A2 y A3	X					R1
T5	1	Player: añadir la salud del jugador		X					R2
T6	1	Añadir 4 objetos a hormiguero.dat			X					R3
T7	1	GameReader: cargar objetos	X					R1
T8	1	Comando attack	X					R1
T9	1	Comando left	X					R1
T9	2	Comando right	X					R1
T10	1	Modificar comando take	X					R1
T11	1	Modificar función game_is_over		X					R2
T12	1	Space: añadir campo gdesc		X					R2
T12	2	Space: modificar create, destroy, print		X					R2
T12	3	Space: añadir get, set para el campo gdesc		X					R2
T12	4	Modificar space_test		X					R2
T13	1	Nuevo fichero de datos con descripciones	X					R1
T14	1	GameReader: modificar load_spaces		X					R2
T15	1	Visualización: descripción gráfica de espacio			X					R3
T15	2	Visualización: enlace horizontal a espacios			X					R3
T15	3	Visualización: localización objetos			X					R3
T15	4	Visualización: varios objetos en los espacios			X					R3
T15	5	Visualización: objetos del jugador			X					R3
T15	6	Visualización: enemigo en mapa y localización			X					R3
T15	7	Visualización: puntos de vida			X					R3
T15	8	Visualización: último comando ejecutado			X					R3
T16	1	Makefile	X	X	X	R3
T17	1	Depuración de errores	X	X	X
T18	1	Revisión general	X	X	X
T19	1	Entrega

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Asier Tomé
R2	Alejandro Coloma
R3	Daniel Martínez Sanz